## Planilha1
Relação de tarefas
Item | Classificação | Status | Observações | Estimativa de horas | Tempo Real | Legenda
Configurar prazo limite de realização do curso e opção de estender curso | Prioridade | Pendente | Lucas | 30 |  |  | Prioridade
Criar integração com Pagar.me | Prioridade | Pendente | Lucas | 20 |  |  | Layout essencial
Processo de contato com o aluno via email (lista) | Prioridade | Pendente | Lucas/Thales | 10 |  |  | Extra
Ajustar cadastro de cupons | Prioridade | Finalizada | Testar | 10 | 12 |  | Layout secundário
Opcao de definir aula gratis | Prioridade | Finalizada | Testar | 5 | 2
Incluir texto junto com a avaliação de estrelas | Prioridade | Pendente |  | 5
Configurar área para texto de apresentação da empresa | Prioridade | Finalizada |  | 3 | 1
Personalizar tela de compra concluída (após o checkout) | Prioridade | Pendente | Ajustar layout com a equipe do Tabula | 3
Colocar contador do número de cursos por empresa | Prioridade | Finalizada |  | 2 | 0.50
Na tela de professor, aparecer somente professores que tem ao minimo um curso | Prioridade | Finalizada |  | 2 | 0.50
Mudar página empresa para link âncora | Prioridade | Finalizada |  | 2 | 0.50
Substituir missão e área de conhecimento para "sobre" | Prioridade | Finalizada |  | 2 | 0.50
Na tela de cursos para empresa, separar os cursos dos professores e empresas | Prioridade | Finalizada |  | 2 | 0.50
Realizar migração de usuários e cursos | Prioridade | Pendente |  | 30
Finalizar tela de realização do curso | Prioridade | Pendente |  | 20
Finalizar blog | Prioridade | Pendente |  | 10
Criar sistema de geração de relatórios | Prioridade | Pendente |  | 10
Incluir compre com um clique | Prioridade | Pendente |  | 10
Incluir login social | Prioridade | Pendente |  | 5
Incluir popup para cadastro de newsletter | Prioridade | Pendente |  | 5
Permitir a empresa adicionar um professor já cadastrado | Prioridade | Finalizada |  | 5 | 2
Somente o administrador pode remover um aluno do curso | Prioridade | Finalizada |  | 3 | 0.50
Incluir cursos relacionados na página do curso | Prioridade | Finalizada |  | 2 | 2
Incluir cursos relacionados na página do carrinho | Prioridade | Pendente |  | 2
Colocar botao para painel administrativo (editar perfil) | Prioridade | Finalizada |  | 2 | 1
Acertar ordem dos itens e do menu da página empresa | Prioridade | Finalizada |  | 1 | 0.50
Exibir cursos por último na página empresa | Prioridade | Finalizada |  | 1 | 0.50
Ajustar layout da tela do professor | Prioridade | Finalizada |  | 1 | 0.50
Limitar tipos de arquivo (office, pdf) | Prioridade | Finalizada |  | 1 | 1.50
Corrigir botão de iniciar curso (está ficando branco com :hover) | Prioridade | Pendente | Lucas | 1
Colocar titulos nas paginas | Layout secundário | Pendente |  | 4
Colocar sexo um do lado do outro | Layout secundário | Pendente |  | 1
Colocar margin bottom nos títulos do footer | Layout secundário | Pendente |  | 1
Substituir ícones | Layout essencial | Pendente | Ajustar layout com a equipe do Tabula | 2
Colocar número de estrelas ao lado das estrelas | Layout essencial | Pendente |  | 1
Configuração de e-mail e notificações | Extra | Pendente |  | 30
Adicionar capa na tela da empresa | Extra | Pendente |  | 6
Configurar contagem de caracteres para as configurações de SEO e finalizar configuração | Extra | Em andamento |  | 4 | 4
Criar área para envio de sugestão de posts | Extra | Pendente |  | 3
|  |  | Total de horas | 257 | 24

## Planilha2
Configurar prazo limite de realização do curso e opção de estender curso
Configuração de e-mail e notificações
Criar integração com Pagar.me
Processo de contato com o aluno via email (lista)
Ajustar cadastro de cupons
Adicionar capa na tela da empresa
Opcao de definir aula gratis
Incluir texto junto com a avaliação de estrelas
Colocar titulos nas paginas
Configurar área para texto de apresentação da empresa
Personalizar tela de compra concluída (após o checkout)
Colocar contador do número de cursos por empresa
Na tela de professor, aparecer somente professores que tem ao minimo um curso
Mudar página empresa para link âncora
Substituir missão e área de conhecimento para "sobre"
Na tela de cursos para empresa, separar os cursos dos professores e empresas